**JUKLAK TIM PENDAHULU**

**PAKUAN KRIYA WARUGA 2013/2014**

**JOBDESC PANSUS TIM PENDAHULU:**

1. Danlog : Mengatur dan mengawasi Persiapan serta alur Logistik acara agar berjalan sesuai rencana.
2. PJ Logistik Kampus : Perpanjangan tangan Danlog, memastikan Logistik di kampus terpenuhi dan lancer selama acara di kampus. Juga bertindak sebagai *Sweeper* Logistik
3. PJ Inventaris : Mendata keadaan logistic secara berkala, mengontrol ketersediaan logistic selama acara, serta mendata pemakaian dan keluar masuk logistic selama acara.
4. Humas Tim Pendahulu : Menjaga hubungan baik dengan warga sekitar selama Tim Pendahulu bekerja, serta menjadi LO supir truk.
5. PJ Tenda & Bivak : Memastikan Tenda serta bivak yang dipasang kokoh, pada tempat yang tepat, serta tepat waktu
6. PJ Logistik Trek : Memastikan semua logistic terpasang di trek sesuai pada tempat yang ditentukan
7. PJ Pemulus Trek : Memastikan bahwa trek bisa dilalui PMA dengan aman, melancarkan jalan yang sulit, menghabisi rintangan rintangan yang ada di jalur PMA
8. PJ Parit : Mengkoordinasikan pembuatan parit di sekitar tenda logistic, agar sesuai denah dan berfungsi dengan baik
9. PJ Dapur Pusat : Memasak air panas dan membuat minuman untuk didistribusikan ke pos pos yang ada di trek, atau untuk dikonsumsi di lapangan utama.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Waktu** | **Durasi (menit)** | **Kegiatan** | **Tempat** | **PJ** | **Logistik** | **Keterangan** |
| 1 | 05.30-06.00 | 30 | Briefing Lanjutan Tim Pendahulu | Selasar CC TImur | Danlog | * Presensi | Danlog melakukan briefing ulang, sambil mengecek presensi |
| 2 | 06.00-06.15 | 15 | Mengangkut barang ke selasar depan CC timur | LSS – Selasar Depan CC Timur | Danlog  PJ Logistik Kampus  PJ Inventaris | * Lembar kendali * Semua Logistik | Barang Dikeluarkan dulu ke selasar depan CC, lalu dispotkan disana. Setelah beres Danlog bersama tiga staf logistic (satu inventaris, dua membantu angkat barang ke truk) duluan ke daerah truk. |
| 3 | 06.00-06.30 | 30 | Konfirmasi Lokasi Truk, Ngangkut Tenda Pleton Salman | Skanda - Salman | Humas Tim Pendahulu  PJ Tenda & Bivak  PJ Penyedia Pleton Salman | * Tenda Pleton Salman | PJ Tenda Bersama 6 staf Logistik ke skanda duluan untuk konfirmasi lokasi truk, satu orang ditinggal. Sisanya Ke Salman untuk mengangkut Tenda Pleton. Hubungi PJ nya. |
| 4 | 06.15-07.00 | 45 | Mengangkut barang ke truk | Selasar Depan CC TImur - Jalan Skanda | Danlog  PJ Logistik Kampus  PJ inventaris | * Lembar kendali * Semua logistik | Barang dimobilisasi oleh wargi LSS yang ada disana ke Skanda. DI Skanda sudah standby staf logistik Untuk mengangkat logistic ke truk. Barang dispotkan sesuai denah |
| 5 | 07.00-08.30 | 90 | Menuju Panaruban | Jalan | Danlog | * Semua logistik | Perjalanan |
| 6 | 08.30-09.00 | 30 | Unloading | Lapangan Utama | Danlog  PJ inventaris | * Semua logistik | Truk Parkir dkt lapang, lalu terpal pertama diturunkan. Barang DItaruh sporadis tapi tetap terkumpul perjenis. Langsung diinventarisir lagi. |
| 7 | 08.30-09.00 | 30 | Urusan Humas | Rumah Pak RT | Humas Tim Pendahulu | * - | Takur langsung menuju rumah Pak RT begitu sampai, lakukan urusan dan jam 09.00 ke lapang lagi |
| 8 | 09.00-10.10 | 70 | Pemasangan tenda pleton logistik | Lapangan Utama | PJ Tenda & Bivak | * Tenda Peleton * TIang * Pasak * Palu Godam * Pacul * Bedog | 12 Orang Masang Tenda, dipimpin PJ tenda |
| 9 | 10.10-10.30 | 20 | Masukin barang ke tenda logistik + spotting | Tenda Logistik | PJ Inventaris | * Semua Logistik | Masukan Logistik ke Tenda, langsung di spotting sesuai denah dan diinventarisir lagi |
| 10 | 10.30-12.00 | 90 | Bikin Parit Tenda Logistik | Sekitar Tenda Logistik | PJ Parit | * Pacul * Linggis | Membuat Parit, dialirkan kearah timur. Liat Denah. |
| 11 | 10.30-11.40 | 70 | Pemasangan tenda medik | Lapangan Utama | PJ Tenda & Bivak | * Tenda Peleton * TIang * Pasak * Palu Godam * Pacul * Bedog | 12 Orang Masang Tenda, dipimpin PJ tenda |
|  | 11.40-12.00 | 20 | Masukin terpal + SB ke tenda medi | Tenda Medik | PJ Inventaris | * Terpal * Sleeping Bag | Terpal Yang Tadi Masih Diluar Langsung Dimasukkan, Baru Masukkan Sleeping Bag. Sleeping Bag gausah dibukakeun, keluarinj aja dari trashbagnya |
| 12 | 12.00-13.30 | 90 | Bikin Parit Tenda Medik | Sekitar Tenda Medik | PJ Parit | * Pacul * Linggis | Membuat Parit, dialirkan kearah timur. Liat Denah. |
| 13 | 13.30-14.00 | 30 | Istirahat,  Sholat,  Makan | Tenda Logistik + Medik |  |  |  |
| 14 | 14.00-15.00 | 60 | Masang bambu bambu + Clearing Jalan | Trek | Danlog  PJ Logistik Trek  PJ Pemulus Trek | * Bambu Bivak * Bambu Oncor * Bambu Penunjuk Jalan * Jembatan * Linggis * Bedog * Palu * Arit * Pacul * Rafia | Memasang Bambu di tempat tempat yang nantinya akan dipasang oncor, bivak, serta penunjuk jalan. Lalu masang Jembatan.  Mengclearkan trek PMA dari rerumputan agar tidak ambigu, mengkondisikan jalan turunan antara pos 2 - pos 3 agar tidak terlalu berbahaya |
| 15 | 15.00-15.30 | 30 | Audit datang, setting tenda dome di lapang utama | Lapangan Utama | Pj Logistik Kampus  PJ Tenda & Bivak | * Bedog * Rafia * Penunjuk jalan * Arit * Pacul * Jembatan | Memasang Tenda Dome Di Lapang Sesuai Denah, 2 orang per tenda. |
| 16 | 15.00-15.30 | 30 | Cek senter, Meminyaki Oncor, Inventaris | Tenda Logistik | PJ inventaris | * Barang Yang dibawa Audit * Senter * Batre Cadangan * Oncor * Minyak Tanah * Corong | PJ Inventaris mengecek logistic, wanoja ngecek senter dan memisahkan berdasarkan warna dan kuat nyala, ngambil 40 yang kuat. Pameget minyakan oncor |
| 17 | 15.30-16.00 | 30 | Istirahat  Sholat | Tenda Logistik + Medik |  |  |  |
| 18 | 16.00-18.00 | 120 | Masang bivak, tenda dome, oncor, penunjuk jalan, serta memasang rafia, melanjutkan clearing | Trek | Danlog  PJ Logistik Trek  PJ Pemulus Trek  PJ Tenda & Bivak | * Penunjuk Jalan * Ponco TNI * Tali Rafia * Pasak Bambu Bivak * Ponco * Oncor * Bedog * Palu * Gunting * Arit * Pacul * Bambu Cadangan * Ragaji | Memasang set Bivak & Tenda Dome di Trek, serta memasang penunjuk jalan, dan memasang rafia di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Dilakukan Pameget. |
| 19 | 16.00-18.00 | 120 | Masak air biar mateng… | Tenda Logistik | PJ Dapur Pusat | * Kompor dan gas * Panci * Termos * Air bersih * Minuman Seduh | Masak air dan bikin minuman hangat dalem tenda logistik di spot dapur, lalu dimasukkan dalam termos. |
| 20 | 18.00-18.30 | 60 | Istirahat, Sholat, Makan | Tenda Logistik + Medik | Danlog |  |  |
| 21 | 18.30-19.00 | 30 | Briefing pasukan nu rek ka trek, sekaligus pemberian logistic. Briefing apa yang dibawa tiap orang, apa kegunaannya. | Lapangan Utama | Danlog  PJ Inventaris | * Logistik Trek | Briefing tiap orang yang mau ke lapang perihal logistik, jenis jumlah serta kegunaannya, serta memberikan logistiknya |
| 22 | 19.00-20.00 | 60 | Final Check | Trek | Danlog | * Lembar Kendali * Korek Api | Mengecek Keadaan Logistik Trek untuk Terakhir Kalinya, bari ngahurungkeun oncor |
| 23 | 20.00-01.05 | 305 | Woles Tapi SIGAP | Tenda Logistik + Medik | Danlog  PJ Inventaris | - | Standby liat TOR, Tong Sare…. Diakhir akhir orang2 pos akan kembali dan sweping mandiri, di list barangnya. Kalo ada yang kurang LANGSUNG CEK TREK! |
| 24 | 01.05-01.30 | 25 | Pengondisian Acara Karuhun | Lapangan Utama | Danlog  PJ Inventaris | * Tenda Dome * Bendera LSS * Senter Sorot | Tas PMA dimasukan ke Tenda Dome, Kelompok 1-5 di satu tenda dome dan kelompok 6-10 di satu tenda dome. Danlap mengambil Bendera LSS, PJ Sorot ambil Lampu sorot |
| 25 | 01.30-02.00 | 30 | Pembuatan api unggun, Setting Kapsul | Lapangan Utama | Danlog  PJ Inventaris | * Kayu bakar * Bahan bakar * Korek Api * Kacapi + Ancag * Suling * Ponco / Samak | Lihat TOR menyalakan api unggun, |
| 26 | 02.00-04.30 | 150 | Istirahat + Solat | Tenda Logistik + Medik | Danlog |  | Boleh Istirahat. Kerjaan Menanti Pas Bangun… |
| 27 | 04.30-06.30 | 120 | Jemput Konsumsi + Balikin HT | Panaruban - Bandung | Danlog  PJ Inventaris | * HT * Konsumsi | Pulang Ke Bandung, Balikin HT, Lalu Jemput Konsumsi |
| 28 | 06.30-07.30 | 60 | Sarapan, Free Time | Lapangan Utama | Danlog  PJ Inventaris |  | Sarapan isi Energi, PJ Barber sudah boleh mengembalikan barang berharga ke LSS 2013 |
| 29 | 07.30-08.30 | 60 | Beberes, Sweeping Logistik, Perubuhan Tenda Pleton | Lapangan Utama + Trek | Danlog  PJ inventaris  PJ Tenda & Bivak  PJ Logistik Trek | * Semua logistic * Trashbag | Terpal Keluarin duluan, lalu barang ditaro diatas terpal sporadic tapi tetap berkumpul sejenis, didata sama PJ Inventaris. Abis Itu babrengan rubuhin tenda pleton. Yang lain Bebersih lapang dan trek dari sampah sampah. Utamakan beberes lapang sama LSS 2013 dan trek sama panitia |
| 30 | 08.30-09.00 | 30 | Loading Ke truk, Pengembalian Barang LSS 2013 | Lapangan Utama | Danlog  PJ Inventaris | * Semua logistik | Barang DIangkat ke truk dibawah pengawasan danlog, teknis mirip di awal pas naikin ke truk. Barang milik LSS 2013 bisa langsung dikembalikan. |
| 31 | 09.00-10.30 | 90 | Perjalanan | Jalan | Danlog | * Semua logistic kecuali yg sudah dikembalikan | Istirahat dijalan coy, tapi tetep jaga barangnya.. |
| 32 | 10.30-11.00 | 30 | Unloading, Pengembalian Barang Wargi | Gerbang Depan | Danlog  PJ Inventaris | * Semua Logistic kecuali yg sudah dikembalikan | Barang Unloading Teknisnya seperti Unloading di Panaruban. Barang Milik Wargi yang orangnya ada bisa langsung dikembalikan saat itu juga. |
| 33 | 11.00-11.45 | 45 | Mobilisasi Logistik ke LSS | Gerbang Depan - LSS | Danlog  PJ Inventaris | * Semua Logistic kecuali yg sudah dikembalikan * Lembar Kendali | Mobilisasi Sporadis Saja, ada orang yg tiheula ke LSS untuk membantu spotting. Barang dispotkan lalu diinventaris. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN** | | |
| **HUJAN** | | **PJ** |
| 1. Pada saat Mengangkut ke truk dari LSS | 1. Barang yang tidak boleh basah (Minyak Tanah, Kayu Bakar) Dimasukkan ke Trashbag 2. Pengaturan Kepergian Barang mulai dari barang2 yang lebih dalam di truk sesuai denah, lalu seterusnya sampai paling luar (Terpal) 3. Semua yang terlibat pakai Ponco | * Danlog * PJ Inventaris * PJ Logistik Kampus |
| 1. Sampai Panaruban sudah Hujan | 1. Pakai Ponco 2. Sigap, Terpal langsung digelar pas unloading, logistik ditaruh diatasnya lalu ditutup terpal lagi 3. Langsung dirikan tenda pleton, tapi yang pertama didirikan adalah TENDA MEDIK, langsung beri parit! 4. Setelah jadi, SEMUA LOGISTIK dipindah sementara ke TENDA MEDIK. Baru dinventaris disana. 5. Lanjutkan sesuai plan dengan menukar urutan tenda pleton yang didirikan | * Danlog * PJ Inventaris * PJ Tenda & Bivak |
| 1. Hujan saat mendirikan Tenda Pleton Logistik | 1. Dikondisikan orang yang sedang mendirikan tenda pleton dikurangi, bersama sisa orang LANGSUNG mendirikan TENDA MEDIK 2. Logistik DImasukkan ke tenda pleton yang lebih dahulu selesai. 3. Segera buat parit disekitar tenda medic. (utamakan tenda medic) | * Danlog * PJ Inventaris * PJ Tenda & Bivak |
| **BARANG KETINGGALAN** | | **PJ** |
| 1. SEBELUM Sweeper Logistik Datang | 1. Dicek Barang Apa yang ketinggalan 2. Hubungi Sweeper Logistik, Beritahu apa yang ketinggalan, jumlahnya berapa, letaknya dimana 3. Ambil saat kedatangan sweeper pukul 15.00, langsung diinventaris | * Danlog * PJ Inventaris * Sweeper Logistik |
| 1. SESUDAH Sweeper Logistik Datang | 1. Dicek Barang Apa yang ketinggalan 2. Hubungi Danlap Jaga LSS, Beritahu apa yang ketinggalan, jumlahnya berapa, letaknya dimana 3. Ambil saat kedatangan panitia lain pukul 19.00, langsung diinventaris | * Danlog * PJ Inventaris * Danlap Jaga LSS |

**SOP TIM PENDAHULU DAN LOGISTIK**

SOP PENDIRIAN TENDA PELETON

1. Tentukan garis lokasi untuk pendirian tenda. Tentukan juga arah angin, pintu tenda nantinya jangan berlawanan dengan arah angin.
2. Periksa dahulu kelengkapan tenda, jika belum segera dilengkapi
3. Buka gulungan terpal dengan posisi bagian atas tempat blandar berada, pada antara garis tengah lokasi dengan pinggiran lokasi
4. Terpal yang sudah dibuka dan berbentuk lipatan dua dengan posisi tersebut pada no. 3, bagian lipatan atas dibuka sampai garis tempat blandar dan lobang tempat memasukan tiang terlihat jelas.
5. Pasang blandar dan tiang utama pada tempatnya.
6. Terpal dilipat kembali seperti posisi no 3 dengan tiang utama dan blandar sudah terpasang, dibawah lembar lipatan terpal bagian atas dipasang tali utama pada ujung-ujung tiang utama masing-masing 2 buah.
7. Siapkan tiang samping, patok samping dan tali samping dipinggiran sisi terpal
8. Tiap pangkal tiang utama ditahan oleh kaki sebelah salah seorang petugas, dengan menarik sebuah tali utama. Sedang tali utama yang satunya dipegang (tidk ditarik) oleh seorag petugas yang lain, dengan membantu mendorong keatas ujung tiang utama. Jadi, tiap tiang utama memerlukan 2 petugas.
9. Menarik tali utama diusahakan harus searah dengan arah angin. Apabila tiang-tiang utama sudah berdiri tegak, baru patok utama ditancapkan, dan tali utama diikatkan.
10. Memasang tiang-tiang samping pada lobang-lobang Tenda samping, dan memasang patok samping kurang lebih 1,5 m dipinggiran terpal diluar tenda memasang tali pada patok samping.
11. Rapikan tiang utama, tiang samping beserta tali-talinya
12. Gali selokan kecil pada tepian Tenda keliling.

SOP PENDIRIAN BIVAK DI POS

1. Pancangkan dua tiang utama dari kayu atau bambu kira-kira 1 meter. Kemudian ikatkan tali melintang antara dua tiang, lalu setiap ujungnya dipasak
2. Siapkan flysheet atau ponco, letakkan tengahnya di atas tali yang melintang.
3. Sambungkan masing-masing dari keempat ujungnya dengan tali dan disambung lagi ke patok untuk ditancapkan.
4. Tambahkan alas jika perlu. Bivak siap digunakan.

SOP TRACKING (MASANG)

1. Dibagi lagi menjadi dua tim, satu untuk menyusuri rute tracking PMA dan satu sebaliknya
2. Memasang penunjuk jalan sepanjang rute terutama di persimpangan.
3. Menghilangkan rintangan berupa batu, ranting, dan sebagainya sepanjang track.
4. Memasang rafia sebagai penanda di jalur berbahaya
5. Menyiapkan sarana untuk membantu menyusuri trek jika diperlukan, misalnya jembatan bambu dan lain-lain.

SOP TRACKING (BEBERES)

1. Dibagi lagi menjadi dua tim, satu untuk menyusuri rute tracking PMA dan satu sebaliknya
2. Mencabut & Mematikan Oncor, dan Mencabut Penunjuk Jalan .
3. Membersihkan sampah sekitar pos, membawa trashbag.
4. Mencabut Rafia dari daerah Track
5. Membawa Logistik Logistik di Pos Pos dan Tenda Tenda untuk dibawa ke Tenda Logistik Utama

**TOR TIM PENDAHULU DAN LOGISTIK**

1. Pengangkutan barang

* Pengecekan barang-barang dulu menggunakan lembar kendali
* Barang-barang diangkut dan dimasukkan dalam truk sesuai denah
* Barang yang lemah diawasi khusus satu orang
* Barang pribadi adalah tanggung jawab sendiri
* Barang yang diangkut adalah semua logistik untuk keperluan acara akhir

1. Unloading barang di lokasi

* Terpal Adalah Barang yang PALING PERTAMA turun dari truk
* Barang-barang ditaruh di lapangan utama
* Keadaan barang dicek ulang
* Barang ditaruh diatas terpal, dan ditutupi terpal diatasnya jika hujan
* Tenda Pleton langsung dipasang, tak usah ditaruh di atas terpal

1. Pemasangan tenda peleton

* Logistik tenda peleton diturunkan terakhir, langsung didirikan
* Yang dibutuhkan: tenda, pasak, tiang penyangga, tali, dan alat bantu (perkakas)
* Dikerjakan oleh 12 orang per tenda, seminimal-minimalnya 9 orang.
* Setelah tenda peleton jadi, barang-barang dimasukkan ke dalam tenda
* Di sekitar tenda dibuat parit untuk mencegah air menggenang dalam tenda
* Baru Boleh istirahat setelah 2 tenda pleton berdiri DAN diberi parit

1. Tracking

* Dibagi lagi menjadi dua tim, satu untuk menyusuri rute tracking PMA dan satu sebaliknya
* Memasang logistik tracking sesuai SOP
* Memasang alat bantu perjalanana sesuai SOP
* Setiap pansus yang bertugas di sepanjang track diharap mengetahui posisinya
* Pemasangan bivak dilakukan sesuai SOP, perhatiikan keadaan tanah (basah, mudun, dll)
* Berkumpul Lagi di jalan besar dekat sungai

1. Dapur

* PJ dapur memasak air dan membuat minuman seduh, langsung dimasukkan ke termos
* Saat acara PMA hendak mulai, Dapur pos awal dan dapur pos ujung mulai bekerja
* Dapur utama bekerja saat sebelum acara PMA. Dapur utama hanya boleh bekerja saat acara PMA mulai dibawah perintah PJ tenda pusat
* DIstribusi minuman saat acara PMA sudah mulai, menggunakan runner.

1. Tahap Woles

* Siaga… Tunggu perintah dari danlog
* Danlog (PJ tenda pusat) yang berkoordinasi dengan danlap utama, PJ pos, dan PJ lain agar suplai logistic terjaga

1. Bikin api unggun

* Mulai Bikin pas PMA ditutup Mata
* Jangan berisik
* Pastikan kayu bakar tetap kering dan minyak tanah tersedia
* Api unggun harus kuat menyala selama acara (sekitar 2.30 jam)

1. Sweeping Akhir Logistik

* Dibagi menjadi dua tim seperti awal, dibantu oleh para buffer evakuator cs.
* Cari barang yang hilang (jika ada) sesuai list inventaris
* Bawa Trashbag, bersihkan trek dari sampah sampah
* Logistik hilang yang tidak diketemukan hingga batas waktu sweeping, dinyatakan hilang di trek.

1. Membereskan logistik dan mengangkut ke dalam kendaraan

* Jaga barang dalam keadaan utuh
* Himbau wargi LSS jika melihat barang yang tertinggal agar disatukan dengan logistik keseluruhan atau diumumkan
* PJ inventaris mengecek kondisi barang dan kelengkapan barang
* Barang segera dimasukkan dalam truk sesuai denah